## Arkusz1
Przedmiar - oświetlenie ul.Szpitalna
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | KNNR 5 0405-03 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg z fundamentem | szt. | 1 | 0 | 0
2 | KNNR 5 0605-08 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 6 | 0 | 0
3 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 5 | 0 | 0
4 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m | 400 | 0 | 0
5 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 800 | 0 | 0
6 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm [DVK75] | m | 15 | 0 | 0
7 | KNNR 5 0723-01 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami | m | 105 | 0 | 0
8 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 400 | 0 | 0
9 | KNNR 5 0605-08 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 42 | 0 | 0
10 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie [YAKY 4x35] | m | 425 | 0 | 0
11 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m | 400 | 0 | 0
12 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych [AL 35] | szt. | 14 | 0 | 0
13 | KNNR 5 1001-02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg | szt. | 7 | 0 | 0
14 | KNNR 5 1001-02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg | szt. | 6 | 0 | 0
15 | KNNR 5 1003-02 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 9 m | kpl.przew. | 13 | 0 | 0
16 | KNNR 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie [LED] | szt. | 7 | 0 | 0
17 | KNNR 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie [LED] | szt. | 6 | 0 | 0
18 | KNNR-W 9 0904-06 | Znakowanie słupa | szt | 13 | 0 | 0
19 | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 104 | 0 | 0
20 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 14 | 0 | 0
21 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 14 | 0 | 0
22 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 7 | 0 | 0
23 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | 0 | 0
24 | Uproszczona | Obsługa geodezyjna | kpl | 1 | 0 | 0
Orientacyjny kosztorys - przyłącze ul. Szpitalna
1 d.1 | KNNR 5 0401-01 | Złącza kablowe typu ZK1a 200 A | kpl. | 1 | 0 | 0
2 d.1 | KNNR 5 0605-08 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 6 | 0 | 0
3 d.2 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m | 7 | 0 | 0
4 d.2 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 14 | 0 | 0
5 d.2 | KNNR 5 0705-03 | Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 200 mm [50] | m | 7 | 0 | 0
6 d.2 | KNNR 5 0713-03 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 9 | 0 | 0
7 d.2 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m | 7 | 0 | 0
8 d.2 | KNNR 5 0726-12 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 | 0 | 0
9 d.3 | kalk. własna Uproszczona | Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | kpl | 1 | 0 | 0
10 d.3 | kalk. własna Uproszczona | Koszt - koszty wyłączeń i dopuszczenia do prac przez Zakład Energetyczny | kpl | 1 | 0 | 0
11 d.3 | kalk. własna Uproszczona | Koszt - zmiany organizacji ruchu na odcinku wykonywanych prac (wykonanie projektu, opłaty administracyjne za zajęcie pasa drogi, oznakowanie ) | kpl | 1 | 0 | 0
12 d.4 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1 | 0 | 0
13 d.4 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1 | 0 | 0
14 d.4 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | 0 | 0
15 d.4 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | 0 | 0
16 d.5 | Uproszczona | Dokumentacja projektowa | kpl | 1 | 0 | 0
Orientacyjny kosztorys - demontaże ul. Szpitalna
1 | KNNR 5 1001-02 analogia | Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 300 kg | szt. | 16 | 0 | 0
2 | analiza indywidualna Uproszczona | Transport wraz z utylizacją zdemontowanych słupów | kpl | 1 | 0 | 0
3 | KNNR 5 0720-09 | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowe o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 8 | 0 | 0
4 | analiza indywidualna Uproszczona | Unieczynnienie istniejących linii kablowych | kpl | 1 | 0 | 0
Razem netto |  |  | zł | 0
Podatek VAT |  |  | zł | 0
Razem brutto |  |  | zł | 0