## IS PR
KOSZTORYS OFERTOWY- BRANŻA SANITARNA
BUDOWA KOLEKTORA "WSCHODNIEGO" KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Lp. | Nr spec tech | Wyszczególnienie | Jednostka |  | Cena | Wartość
|  | elementów rozliczeniowych | Ilość | Nazwa | jedn. PLN | PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROBOTY ZIEMNE
KOLEKTOR KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Roboty przygotowawcze
1 | ST-RZ-01 | Demontaż i odtworzenie fundamentów reklam /rozbiórka murków z cegły klinkierowej i fundamentów betonowych wraz z przeniesieniem reklam na czas prac, ponownym odtworzeniem fundamentów betonowych, domurowaniu murków cegłą klinkierową pełną i ponownym osadzeniem reklam/ | 4 | m3
2 | ST-RZ-01 | Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 10-15 cm | 15 | szt
3 | ST-RZ-01 | Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 16-25 cm | 7 | szt
4 | ST-RZ-01 | Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 26-35 cm | 3 | szt
5 | ST-RZ-01 | Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 36-45 cm | 3 | szt
6 | ST-RZ-01 | Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 46-55 cm | 1 | szt
7 | ST-RZ-01 | Załadunek i transport na odległość do 2 km - dłużyc | 64.89 | mp
8 | ST-RZ-01 | Zaladunek i transport na odległość do 2 km - karpiny | 12.98 | mp
9 | ST-RZ-01 | Załadunek i transport na odległość do 2 km - gałezi | 42.47 | mp
10 | ST-RZ-01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, na odległość do 2 km, o średnicy: 10-15 cm | 15 | szt
11 | ST-RZ-01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, na odległość do 2 km, o średnicy: 16-25 cm | 7 | szt
12 | ST-RZ-01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, na odległość do 2 km, o średnicy: 26-35 cm | 3 | szt
13 | ST-RZ-01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, na odległość do 2 km, o średnicy: 36-45 cm | 3 | szt
14 | ST-RZ-01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, na odległość do 2 km, o średnicy: 46-55 cm | 1 | szt
15 | ST-RZ-01 | Wykopanie w celu przesadzenia drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy: do 30 cm | 17 | szt
16 | ST-RZ-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą koparko-spycharek, z przemieszczeniem humusu na odległość do 30 m, przy grubości warstwy: do 20 cm | 1684.32 | m3
SUMA: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOLEKTOR POZYCJE OD 1 DO 16
Roboty ziemne
17 | ST-RZ-01 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, przy pojemności łyżki koparki 1,20m3/grunt kat I-III i samochód 10-15t/ - głębokość ponad 4m | 20470.08 | m3
18 | ST-RZ-01 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, przy pojemności łyżki koparki 1,20m3/grunt kat I-III i samochód 10-15t/ - głębokość do 4m | 4369.92 | m3
19 | ST-RZ-01 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl. Do 5 km samochodem samowył. 10-15t/kat. I-III | 1289.41 | m3
20 | ST-RZ-01 | Wykopy oraz przekopy o głeb.ponad 4,0 m, wykonywane na odkład koparkami o pojemności łyżki: 1,20 m3 /grunt kat. I-III/ | 8414.72 | m3
21 | ST-RZ-01 | Wykopy liniowe o szerokości 2,5-5,0 m i głębokości 3,0-6,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. I-II | 474.98 | m3
22 | ST-RZ-01 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I-IV, za pomocą dwustronnej obudowy metalowej i słupowo-płytowej - wykopy o gł. do 4,8m | 21026.82 | m3
23 | ST-RZ-01 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I-IV, za pomocą dwustronnej obudowy metalowej i słupowo-płytowej - wykopy o gł. ponad 4,8m | 13124.07 | m3
24 | ST-RZ-01 | Dowóz do warstwy wyrównawczej - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 5 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 / samochód 10-15 t/ | 603.7 | m3
25 | ST-RZ-01 | Podłoża z materiałów sypkich pod kanał i obiekty - grubość podłoża 30cm/ piasek zakupiony - cena z dowozem/ | 2172.05 | m3
26 | ST-RZ-01 | Dowóz do obsypek - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 5 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 / samochód 5-10 t/ | 2725.13 | m3
27 | ST-RZ-01 | Obsypka - zasypywanie wykopów o szer. 2,5 - 5,0 m, o ścianach pionowych, przy głęb. Wykopu 3,0-6,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniemm ręcznym, w gruncie kat. I-III (piasek zakupiony - cena z dowozem) | 1518.25 | m3
28 | ST-RZ-01 | Obsypka - Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głeb.wykopu 3,0-6,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III (piasek zakupiony - cena z dowozem), | 4982.51 | m3
29 | ST-RZ-01 | Obsypka - Zasypywanie wykopów o szer. 2,5-4,5 m, o ścianach pionowych, przy głeb.wykopu 3,0-6,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III (grunt rodzimy o strukturze piasku) | 3165.77 | m3
30 | ST-RZ-01 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, -grub.zagęszczanej warstwy 35 cm - piasek zakupiony /cena z dowozem/ | 6281.72 | m3
31 | ST-RZ-01 | Dowóz do zasypek - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 2 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 / samochód 5-10 t/ | 5016.56 | m3
32 | ST-RZ-01 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, -grub.zagęszczanej warstwy 35 cm - gr. rodz. o str. Piasku | 10039.56 | m3
33 | ST-RZ-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) koparko-spycharka, po terenie płaskim | 1684.32 | m3
34 | ST-RZ-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - za pomocą rury PE dwudzielnej, Fi-100-mm (podwieszeńie pasowe) | 34 | kpl
35 | ST-RZ-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociagów i kanałów | 15 | kpl
36 | ST-RZ-01 | Demontaż konstr.podwieszeń rurociagów i kanałów | 15 | kpl
37 | ST-RZ-01 | Montaż i demontaż kładki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu pieszego | 13 | kpl
38 | ST-RZ-01 | Demontaż rurociagu ciśnieniowego, średnica rurociagu: 300 mm, wodociąg | 38 | m
39 | ST-RZ-01 | Demontaż rurociągu o średnicy: 400 mm | 13.2 | m
40 | ST-RZ-01 | Demontaż rurociągu o średnicy: 500 mm | 32.1 | m
41 | ST-RZ-01 | Demontaż rurociągu o średnicy: 600 mm | 11.6 | m
42 | ST-RZ-01 | Demontaż rurociągu o średnicy: 1000 mm | 37.4 | m
43 | ST-RZ-01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 10 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym . | 94 | m3
44 | ST-RZ-01 | Demontaż zaślepki GRP Dn2000mmn | 16 | szt
45 | ST-RZ-01 | Demontaż zaślepki GRP Dn1800mmn | 1 | szt
46 | ST-RZ-01 | Demontaż zaślepki GRP Dn1200mmn | 5 | szt
47 | ST-RZ-01 | Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych w gotowym wykopie, przy użyciu żurawia samochodowego, o średnicy kregów: 1200 mm i głębokości 3 m | 1 | szt
48 | ST-RZ-01 | Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych w gotowym wykopie, przy użyciu żurawia samochodowego, o średnicy kregów: 2000 mm i głębokości do 4,5 m | 1 | szt
49 | ST-RZ-01 | Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych w gotowym wykopie, przy użyciu żurawia samochodowego, o średnicy kregów: 1200 mm i głębokości 3m Dopłata lub potrącenie,za każde pełne 0,5 m różnicy gł.studni rewizyjnej, demontowanej przy użyciu żurawia samochodowego, o średnicy kregów: 1200 mm i głębokości 3 m | 5 | szt
SUMA: ROBOTY ZIEMNE KOLEKTOR POZYCJE OD 17 DO 49
Odwodnienie wykopów
50 | ST-RZ-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, z obsypkai, do głebokości: 6,0 m - wraz z praca agregatu pompowego i igłofiltrów oraz odprowadzeniem pompowanej wody do odbiorników; co 1m - 5 zestawów: | 401 | szt.
51 | ST-RZ-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości: 6,0 m - wraz z praca agregatu pompowego i igłofiltrów oraz odprowadzeniem pompowanej wody do odbiorników, 1 zestaw, co 2m, 1 zestaw: 12 = 12 | 12 | szt.
52 | ST-RZ-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości: 8,0 m - wraz z praca agregatu pompowego i igłofiltrów oraz odprowadzeniem pompowanej wody do odbiorników | 152 | szt
SUMA: ODWODNIENIE WYKOPÓW KOLEKTOR POZYCJE OD 50 DO 52
Roboty towarzyszące - wyłączenie kanałów z eksploatacji
53 | ST-RZ-01 | Wypełnienie kanałów do likwidacji pianobetonem Dn600mm | 15 | m3
54 | ST-RZ-01 | Wypełnienie kanałów do likwidacji pianobetonem Dn500mm | 7 | m3
55 | ST-RZ-01 | Wypełnienie kanałów do likwidacji pianobetonem Dn1000mm | 85 | m3
SUMA: WYŁĄCZENIE KANAŁÓW Z EKSPLOATACJI POZYCJE OD 53 DO 55
SIEĆ WODOCIĄGOWA - PRZEKŁADKA
Roboty ziemne
56 | ST-RZ-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat.I- III i samochód 5-10 t/ - wywóz na wysypisko (średnia głębokość wykopu do 3,0m) | 141.9 | m3
57 | ST-RZ-01 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 5 km samochodem samowyład. 5 -10t /kat. I-III/ (średnia głębokość wykopu do 3,0m) | 17.56 | m3
58 | ST-RZ-01 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomocą dwustronnej obudowy metalowej systemowej np.skrzyniowej (boks) - wykopy o średniej gł. do 3,0 m | 149.37 | m3
59 | ST-RZ-01 | Wykonanie podsypki, w warstwach o grubości: 10 cm - podsypka gr. 15 cm (piasek zakupiony - cena z dowozem) | 7.47 | m3
60 | ST-RZ-01 | Obsypka - Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 3,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III - obsypka piaskiem zakupionym /cena z dowozem/ | 27.17 | m3
61 | ST-RZ-01 | Zasypanie wykopów fundament podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakam i-grub.zagęszczanej warstwy max 30 cm - zasypka piaskiem zakupionym /cena z dowozem/ | 114.73 | m3
62 | ST-RZ-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - za pomocą rury PE dwudzielnej Fi-100-mm (podwieszenie pasowe) | 1 | kpl
63 | ST-RZ-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociagów i kanałów | 2 | kpl
64 | ST-RZ-01 | Demontaż konstr.podwieszeń rurociagów i kanałów | 2 | kpl
SUMA: ROBOTY ZIEMNE WODOCIĄG PRZEKŁADKA POZYCJE OD 56 DO 64
KANALIZACJA SANITARNA - PRZEKŁADKA
Roboty ziemne
65 | ST-RZ-01 | roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat.I- III i samochód 5-10 t/ - wywóz na wysypisko (średnia głębokość wykopu ponad 3,0m) | 643.99 | m3
66 | ST-RZ-01 | Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych w gotowym wykopie, przy użyciu żurawia samochodowego, o średnicy kregów: 1200 mm i głębokośći 3 m Dopłata lub potrącenie,za każde pełne 0,5 m różnicy gł.studni rewizyjnej, demontowanej przy użyciu żurawia samochodowego, o średnicy kregów: 1200 mm i głębokośći 3 m | 1 | szt
67 | ST-RZ-01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 10 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym . | 5.07 | m3
68 | ST-RZ-01 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 5 km samochodem samowyład. 5 -10t /kat. I-III/ (średnia głębokość wykopu do 3,0m) | 32.95 | m3
69 | ST-RZ-01 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomocą dwustronnej obudowy metalowej systemowej np. skrzyniowej (boks) - wykopy o średniej gł. ponad 3,0 m | 677.88 | m3
70 | ST-RZ-01 | Dowóz do podsypek - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 5 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 | 28.16 | m3
71 | ST-RZ-01 | Wykonanie podsypki, w warstwach o grubości: 10 cm - podsypka gr. 15 cm (piasek zakupiony - cena z dowozem) | 2.39 | m3
72 | ST-RZ-01 | Wykonanie podsypki, w warstwach o grubości: 10 cm - podsypka gr. 15 cm (grunt rodz. o strukturze piasku) | 12.53 | m3
73 | ST-RZ-01 | Podłoża pod obiekty, wykonywane metoda stabilizacji cementem - grubość podłoża: 15 cm (grunt rodzimy+cement) | 4.7 | m3
74 | ST-RZ-01 | Podłoża pod obiekty, wykonywane metoda stabilizacji cementem - grubość podłoża: 15 cm (piasek zakupiony+cement) | 3.76 | m3
75 | ST-RZ-01 | Podłoża pod obiekty, wykonywane metoda stabilizacji cementem - grubość podłoża: 30 cm (grunt rodzimy+cement) | 14.98 | m3
76 | ST-RZ-01 | Dowóz do obsypek - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 5 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 | 73.12 | m3 | 0 | 0
77 | ST-RZ-01 | Obsypka - Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu 3,0-6,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III - obsypka gruntem rodzimym o strukturze piasku | 73.12 | m3
78 | ST-RZ-01 | Obsypka - Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu 3,0-6,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III - obsypka piaskiem zakupionym | 13.71 | m3
79 | ST-RZ-01 | Dowóz do zasypek - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 5 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 | 394.12 | m3
80 | ST-RZ-01 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakam i-grub.zagęszczanej warstwy max 30 cm - zasypka gruntem rodzimym o strukturze piasku | 394.12 | m3
81 | ST-RZ-01 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakam i-grub.zagęszczanej warstwy max 30 cm - zasypka piaskiem zakupionym /cena z dowozem/ | 140.9 | m3
SUMA: ROBOTY ZIEMNE KANALIZACJA SANITARNA PRZEKŁADKA POZYCJE OD 65 DO 81
SIEĆ GAZOWA - PRZEKŁADKA
Roboty ziemne
82 | ST-RZ-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat.I- III i samochód 5-10 t/ - wywóz na wysypisko (średnia głębokość wykopu do 3,0m) | 10.31 | m3
83 | ST-RZ-01 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odl.do 5 km samochodem samowyład. 5 -10t /kat. I-III/ (średnia głębokość wykopu do 3,0m) | 1.92 | m3
84 | ST-RZ-01 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomocą dwustronnej obudowy metalowej systemowej np.skrzyniowej (boks) - wykopy o średniej gł. do 3,0 m | 12.23 | m3
85 | ST-RZ-01 | Wykonanie podsypki, w warstwach o grubości: 10 cm - podsypka gr. 15 cm (piasek zakupiony - cena z dowozem) | 1.44 | m3
86 | ST-RZ-01 | Obsypka - Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 3,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III - obsypka piaskiem zakupionym /cena z dowozem/ | 4.48 | m3
87 | ST-RZ-01 | Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakam i-grub.zagęszczanej warstwy max 30 cm - zasypka piaskiem zakupionym /cena z dowozem/ | 6.24 | m3
88 | ST-RZ-01 | Demontaż rurociagu stalowego o złączach spawanych średnica rurociagu: Dn200mm gazociag | 13.2 | m
89 | ST-RZ-01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 10 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym . | 0.25 | m3
SUMA: ROBOTY ZIEMNE SIEĆ GAZOWA PRZEKŁADKA POZYCJE OD 82 DO 89
SUMA: ROBOTY ZIEMNE POZYCJE OD 1 DO 89
ROBOTY MONTAŻOWE
KOLEKTOR KANALIZACJI DESZCZOWEJ
90 | ST-KG-02 | Kanały z rur poliestrowych typu CFW-GRP z łącznikami, o średnicy nominalnej: 1800mm - odcinki proste bez łuków i studni z łącznikami | 614 | m
91 | ST-KG-02 | Kanały z rur poliestrowych typu CFW-GRP z łącznikami, o średnicy nominalnej: 2000mm - odcinki proste bez łuków i studni z łącznikami | 1506.9 | m
92 | ST-KG-02 | Kanały z rur poliestrowych typu CFW-GRP, o średnicy nominalnej: 1200mm - odcinki proste bez łuków | 10.5 | m
93 | ST-KG-02 | Łuki z rur poliestrowych typu CFW-GRP, o średnicy nominalnej: 1800mm/z łącznikami (o kącie załamania 1 st, 2 st) | 2 | kpl
94 | ST-KG-02 | Łuki z rur poliestrowych typu CFW-GRP, o średnicy nominalnej: 2000mm/z łącznikami (o kącie załamania: 1st., 3 st., 4 st., 5 st., 10st., 11 st., 51 st.) | 7 | kpl
95 | ST-KG-02 | Kształtki poliestrowe kanalizacyjne typu GRP, na łączniki, o średnicy nominalnej: 400mm/połączenie z istniejącą siecią PP Dn400mm, L=1,5m | 1 | kpl
96 | ST-KG-02 | Kształtki poliestrowe kanalizacyjne typu GRP, na łączniki, o średnicy nominalnej: 600mm/połączenie z istniejącą siecią PP Dn600mm, L=1,5m | 1 | kpl
97 | ST-KG-02 | Siodło na kanale GRP: 1200mm z GRP, o średnicy nominalnej Dn600mm, wraz z odcinkiem z rur GRP o średnicy nominalnej Dn600mm, wraz z łącznikami/z połączeniem istniejących przewodów PP Dn600mm | 1 | kpl
98 | ST-KG-02 | Trójnik GRP Dn2000mm/Dn1000mm | 1 | kpl
99 | ST-KG-02 | Redukcja prześciowa GRP o średnicy nominalnej: Dn1000mm na rurę betonową z łącznikami i kształtkami przejściowymi/połączenie z istniejącą siecią, | 2 | kpl
100 | ST-KG-02 | Łączniki mechaniczne na rurę typu GRP, (połączenie z istniejącą siecią GRP), o średnicy nominalnej Dn1200mm: | 2 | szt
101 | ST-KG-02 | Łączniki mechaniczne na rurę typu GRP, (połączenie z istniejącą siecią GRP), o średnicy nominalnej Dn1800mm: | 5 | szt
102 | ST-KG-02 | Łączniki mechaniczne na rurę typu GRP, (połączenie z istniejącą siecią), o średnicy nominalnej Dn2000mm: | 16 | szt
103 | ST-KG-02 | Kształtki na łączniki - Portki specjalne GRP Dn1800/1200 SN10 | 3 | szt
104 | ST-KG-02 | Studnie zintegrowane proste Dn1,0m z łącznikiem - średnica rur: Dn2000mm z dopływem bocznym Dn1000mm (o głębokości od 3,5 do 4,5m) | 2 | kpl
105 | ST-KG-02 | Studnie zintegrowane proste Dn1,0m z łącznikiem - średnica rur: Dn2000mm (o głębokości od 3,5m do 6,0m) | 8 | kpl
106 | ST-KG-02 | Studnie zintegrowane kątowe Dn1,0m z łącznikiem - średnica rur: 2000mm z dopływem bocznym Dn600mm (o głębokości do 4,5m) | 1 | kpl
107 | ST-KG-02 | Studnie zintegrowane kątowe Dn1,0m z łącznikiem - średnica rur: 2000mm z dopływem bocznym Dn400mm (o głębokości do 4,0m) | 1 | kpl
108 | ST-KG-02 | Studnie zintegrowane kątowe Dn1,0m z łącznikiem - średnica rur: 2000mm (o głębokości od 3,5 do 5,5m) | 8 | kpl
109 | ST-KG-02 | Studnie zintegrowane kątowe Dn1,2m z łącznikiem, wyposażeniem/ średnica rur: 2000mm - studnie z osadnikiem (o głębokości do 4,5m) | 1 | kpl
110 | ST-KG-02 | Studnie zintegrowane proste z łącznikiem Dn1,0m - średnica rur: 1800mm (o głębokości od 3,5 do 4,0m) | 4 | kpl
111 | ST-KG-02 | Studnie zintegrowane kątowe z łącznikiem Dn1,0m - średnica rur: 1800mm (o głębokości od 1,5 do 4,5m) | 6 | kpl
112 | ST-KG-02 | Studnie zintegrowane kątowe Dn1,2m, z łącznikiem, wyposażeniem/ średnica rur: 1800mm - studnie z osadnikiem (o głębokości do 2,5m) | 1 | kpl
113 | ST-KG-02 | Pokrywa odciążająca do studni z pierścieniem z uszczelnieniem Dn1000mm | 30 | szt
114 | ST-KG-02 | Pokrywa odciążająca do studni z pierścieniem z uszczelnieniem Dn1200mm | 4 | szt
115 | ST-KG-02 | Powykonawcza inspekcja kanałów ulicznych grawitacyjnych za pomocą kamer | 2134.4 | m
SUMA: ROBOTY MONTAŻOWE KOLEKTOR DESZCZOWY POZYCJE OD 90 DO 115
MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH: KOMORY KO1 I CZWÓRNIKA Z GRP
116 | ST-KG-02 | Sprawdzenie i przystosowanie wnętrza istn. komory do zamontowania kierownicy przepływu - zgodnie z założniami poczynionymi w dokumentacji m.in. (odpowiednio wyprofilowane dno i boki - płaskie i gładkie, wyprawione np. żywicą). Montaż kierownicy przepływu/wykonanie koryta, trójstronne uszczelnienie, montaż konstrukcji wsporczej, montaż i spawanie elementów, demontaż zaślepki na Dn1600, montaż płyty stalowej ocynkowanej, | 1 | kpl
117 | ST-KG-02 | Zakup kierownicy strumienia VZ/wg DIN 19569/wykonana ze stali nierdzewnej z przekładnią kątową GK z kółkiem | 1 | kpl
118 | ST-KG-02 | Montaż zaślepki z GRP Dn1200mm w istniejącym czwórniku z z GRP wraz z odpowiednimi kołnierzami i śrubami | 1 | kpl
SUMA: ROBOTY MONTAŻOWE MODERNIZACJA KO1 I CZWÓRNIKA POZYCJE OD 116 DO 118
PRZEKŁADKI BRANŻY IS
SIEĆ WODOCIĄGOWA
119 | ST-SC-03 | Rurociągi z rur żeliwnych ciśnienowych kielichowych z uszczelkami typu, przy średnicy nominalnej rurciągu: 300mm - rury z żeliwa sferoidalnego kl. K9 | 38.3 | m
120 | ST-SC-03 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego - folia z PE z wkł. | 38.3 | m
121 | ST-SC-03 | Montaż punktu węzłowego W1 /ksztatki żeliwne ciśnieniowe: łuki Dn300m 22 st. - 2 szt., kołnierze do rur żeliwnych Dn300mm - 3 szt., króćce jednokołnierzowe Dn300mm - 2 szt., trójniki redukcyjne 300/100 - 1 szt., kołnierz ślepy Dn100mm - 1 szt., bloki oporowe | 1 | kpl
122 | ST-SC-03 | Montaż punktu węzłowego W2 /łuki 11 st. - 2 szt., kołnierze do rur żeliwnych - 3 szt., króciec jednokołnierzowy - 1 szt., trójnik redukcyjny 300/100 - 1 szt., kołnierz ślepy Dn100mm - 1 szt./ bloki oporowe | 1 | kpl
123 | ST-SC-03 | Montaż syfonu - wykonanie przekładi wysokościowej / kształtki żeliwne ciśnieniowe: łuki Dn300mm 45 st - 6 szt, kołnierz do rur żeliwnych Dn300mm - 2 szt., króćce dwukołnierzowe Dn300mm - 6 szt./ bloki oporowe | 1 | kpl
124 | ST-SC-03 | Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja | 2 | próba
SUMA: ROBOTY MONTAŻOWE WODOCIĄG POZYCJE OD 119 DO 124
KANALIZACJA SANITARNA
125 | ST-KG-02 | Kanały z rur kanalizacyjnych kielichowych dwuściennych PP (ścienka wewn. Gładka, zewn. Karbowana), łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką, o średnicy wewnętrznej: 500mm - SN8 kN/m2, wraz z wykonaniem próby szczelności | 55.7 | m
126 | ST-KG-02 | Kanały z rur kanalizacyjnych kielichowych pełnościennych PCW łączonych na wcisk/rury łącznie z uszczelką/ o średnicy: 200mm, SN8 kN/m2, wraz z wykonaniem próby szczelności | 17.2 | m
127 | ST-KG-02 | Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych jednokieichowych, łączonych na wcisk/kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej Dn200mm - łuki 30 st. | 4 | szt
128 | ST-KG-02 | Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD), metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: 200 wraz z zasilaniem zgrzew. agregatem prądotwórczym, wraz z wykonaniem próby szczelności | 54 | m
129 | ST-KG-02 | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: 200mm wraz z zasilaniem zgrzew. agregatem pradotwórczym | 45 | złącze
130 | ST-KG-02 | Kształtki PE 100 SDR17 - łuki 30 st | 36 | szt
131 | ST-KG-02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe, kołnierzowe o średnicy nominalnej: 200mm - kołnierz zabezpieczony przed przesunięciem do rur PE | 32 | szt
132 | ST-KG-02 | Zasuwy klinowe PN10-16 kołnierzowe, miękkouszczelnione, krótkie, z obudową, o średnicy zasuwy: 200mm, zasuwy z żeliwa sferoidalnego/wraz z montażem i zabezpieczeniem obudowy i skrzynki | 16 | kpl
133 | ST-KG-02 | Wykonanie różnych elementów drobnowyiarowych o objętości do 1,5m3 - bloki oporowe caton C16/20 | 0.14 | m3
134 | ST-KG-02 | oznakowanie trasy: na ogrodzeniu, ścianie budynku lub słupku stalowym | 16 | kpl
135 | ST-KG-02 | Montaż kompletnej studni betonowej Dn1200mm z kręgów betonowych (beton min C40/50), łączonych na uszczelkę gumową z dennicą stanowiącą monolityczną konstrukcję z kinetą, z włazem żeliwnym okrągłym 600mm z wypełnieniem betonowym kl. D400, z podłączeniem przewodów | 10 | kpl
136 | ST-KG-02 | Powykonawcza inspekcja kanałów ulicznych grawitacyjnych za pomocą kamer | 126.9 | m
SUMA: ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA SANITARNA POZYCJE OD 125 DO 136
SIEĆ GAZOWA
137 | ST-SC-03 | Rurociąg z rur polietylenowych szeregu SDR17,6 o średnicy nominalne: 225mm, | 8.4 | m
138 | ST-SC-03 | Króćce kołnierzowe o średnicy nominalnej:225mm | 2 | kpl
139 | ST-SC-03 | Kształtki bose, łuki 30st, o średnicy nominalnej: 225mm | 4 | szt
140 | ST-SC-03 | Połączenie za pomocą kształtek elektroporowych o średnicy nominalnej: 225mm | 8 | złącze
141 | ST-SC-03 | Rury ochronne PEHD dla gazociągów z przeciąganiem przez rury ochronne o średnicy nominalnej: 350mm | 4.5 | m
142 | ST-SC-03 | sączki węchowe rur drenarskich, wraz z ustawieniami i obetonowaniem skrzynki ulicznej | 0.9 | m
143 | ST-SC-03 | Zamknięcie końcówek rur ochronnych | 2 | kpl
144 | ST-SC-03 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe, kołnierzowe o średnicy nominalnej: 200mm PE z żeliwa sferoidalnego | 2 | szt
145 | ST-SC-03 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego | 8.4 | m
146 | ST-SC-03 | Próba szczelności, tłokowanie sieci (czyszczenie) | 1 | próba
SUMA: ROBOTY MONTAŻOWE SIEĆ GAZOWA POZYCJE OD 137 DO 146
SUMA: ROBOTY MONTAŻOWE POZYCJE OD 90 DO 146)
ROBOTY DROGOWE
NAWIERZCHNIE ASFALTOWE KATEGORIA RUCHU KR3
147 | ST-RD-04 | Rozbiórka nawierzhni asfaltowej: cięcie piłą nawierzchni butumicznych, rozebranie nawierzchni grubości 4cm z mas mineralno - bitumicznych o szerokości pow. 2,5m | 51.5 | m2
148 | ST-RD-04 | Rozbiórka nawierzchni asfaltowej: podbudowy grubości 9 cm z mas mineralno - bitumiczych, wykonanie mechaniczne, podbudowy grubości 7 cm z mas mineralno - bitumicznych, wykonanie mechaniczne, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem: szerokość pow. 2,5m | 40 | m2
149 | ST-RD-04 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej | 25 | m
150 | ST-RD-04 | Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu | 1.3 | m3
151 | ST-RD-04 | Załadowanie gruzu i asfaltu koparko - ładowarką samochodów samowyładowawczych przy załadunku i wyładunku mechanicznym, wywóz na odległość do 10 km | 8.9 | m3
152 | ST-RD-04 | Odbudowa nawierzchni: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - wykonanie mechaniczne, umocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, mechaniczne skropienie nawierzchni drogowych emulsją, podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości warstwy 7cm, warstwa wiążąca nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości warstwy 9 cm | 40 | m2
153 | ST-RD-04 | Krawężniki betonowe lub kamienne wraz z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo - piaskowej | 25 | m
154 | ST-RD-04 | Odbudowa nawierzchni: mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, ułożenie warstwy przeciwspękaniowej, ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumiczych asfaltowych przy grubości warstwy 4 cm | 51.5 | m2
SUMA: NAWIERZCHNIE ASFALTOWE KR3 POZYCJE OD 147 DO 154)
NAWIERZCHNIE ASFALTOWE KATEGORIA RUCHU KR1
155 | ST-RD-04 | Rozbiórka nawierzhni asfaltowej: cięcie piłą nawierzchni bitumicznych, rozebranie nawierzchni grubości 4cm z mas mineralno - bitumicznych, | 318.74 | m2
156 | ST-RD-04 | Rozbiórka nawierzchni asfaltowej: podbudowy grubości 4 cm z mas mineralno - bitumiczych, podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm, szerokość pow. 2,5m - wykonanie mechaniczne | 252.32 | m2
157 | ST-RD-04 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej | 13 | m
158 | ST-RD-04 | Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu | 0.6 | m3
159 | ST-RD-04 | Załadowanie gruzu i asfaltu koparko - ładowarką samochodów samowyładowawczych przy załadunku i wyładunku mechanicznym, wywóz na odległość do 10 km | 53.4 | m3
160 | ST-RD-04 | Odbudowa nawierzchni: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - wykonanie mechaniczne, umocnienie podłoża warstwą odsączającą z piasku, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5, warstwa wiążąca nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości warstwy 5 cm | 252.32 | m2
161 | ST-RD-04 | Krawężniki betonowe lub kamienne wraz z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo - piaskowej | 13 | m
162 | ST-RD-04 | Odbudowa nawierzchni: mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, ułożenie warstwy przeciwspękaniowej, ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumiczych asfaltowych przy grubości warstwy 4 cm | 318.74 | m2
SUMA: NAWIERZCHNIE ASFALTOWE KR1 POZYCJE OD 155 DO 162
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
163 | ST-RD-04 | Rozbiórka nawierzchni: z kostki betonowej, na podsypce cementowo piaskowej wraz z rozbiórką obrzeży trawnikowych, | 595 | m2
164 | ST-RD-04 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej | 90 | m
165 | ST-RD-04 | Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu | 5.2 | m3
166 | ST-RD-04 | Załadowanie gruzu i asfaltu koparko - ładowarką samochodów samowyładowawczych przy załadunku i wyładunku mechanicznym, wywóz na odległość do 10 km | 53.4 | m3
167 | ST-RD-04 | Odtworzene nawierzchni: zagęszczanie i profilowanie podłoża, stabilizacja gruntu cementem grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm, podbudowa z tłucznia grubość warstwy 15 cm | 475 | m2
168 | ST-RD-04 | Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej - 80% kostki z odzysku | 119 | m2
169 | ST-RD-04 | Krawężniki betonowe lub kamienne wraz z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo - piaskowej | 90 | m
170 | ST-RD-04 | Obrzeża trawnikowe na podsypce piaskowej - 80% z odzysku | 74 | m
SUMA: NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ POZYCJE OD 163 DO 170
SUMA ROBOTY DROGOWE POZYCJE OD 147 DO 170
ŁĄCZNIE ROBOTY ZIEMNE, MONTAŻOWE I DROGOWE POZYCJE OD 1 DO 170

## IE PR
KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA ELEKTRYCZNA
BUDOWA KOLEKTORA "WSCHODNIEGO" KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Lp. | Nr spec tech | Wyszczególnienie | Jednostka |  | Cena | Wartość
|  | elementów rozliczeniowych | Ilość | Nazwa | jedn. PLN | PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
PRZEKŁADKI UZBROJENIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
1 | ST-E-05 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w grun- cie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (131- 230 poj/h) - odkopanie istniejących kabli SN | 12.96 | m3
2 | ST-E-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)- zasypanie rowu po istniejących kablach | 12.96 | m3
3 | ST-E-05 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w grun- cie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (131- 230 poj/h) - nowa trasa kabli SN | 195.12 | m3
4 | ST-E-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)- zasypanie rowu nowej trasy SN | 75.6 | m3
5 | ST-E-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)- zasypanie rowu nowej trasy SN | 92.96 | m3
6 | ST-E-05 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) | 332 | m
7 | ST-E-05 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - do- datek za każde dalsze 0.2 m szerokości - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) | 332 | m
8 | ST-E-05 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - robo- ty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) rury dwu- połówkowe z tworzyw sztucznych na kablach SN | 90 | m
9 | ST-E-05 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - robo- ty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) rurykarbo- wane czerwone 160mm na kablach SN | 288 | m
10 | ST-E-05 | Wydobycie kabli o masie do 9.0 kg/m z rowów kablo- wych ręcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (131- 230 poj/h) (do "R" x 0,85) | 96 | m
11 | ST-E-05 | Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na pro- tektorach kół przy wyjeżdżaniu z wykopu - grunt III-IV kat. | 2 | m3
12 | ST-E-05 | Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (131- 230 poj/h) | 996 | m
13 | ST-E-05 | Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rurach, pusta- kach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) | 288 | m
14 | ST-E-05 | Montaż w rowach muf przelotowychl o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (ponad 3 mufy w strefie montażowej) | 12 | szt.
15 | ST-E-05 | Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (131- 230 poj/h) - kabel z demontażu | 96 | m
16 | ST-E-05 | Demontaż i montaż w rowach nowej mufy przelotowej o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (ponad 3 mufy w strefie montażowej) (do R x 1,85) | 1 | szt.
17 | ST-E-05 | Wyłączenie linii SN | 4 | szt.
18 | ST-E-05 | Badanie linii kablowej S.N. | 6 | odc.
19 | ST-E-05 | Demontaż kabli SN w rowach kablowych w czsie wyko- nywania robót kanalizacyjnych - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) - do R x 0,85, tylko środek transportowy | 191 | m
20 | ST-E-05 | Zdanie kabla SN do utylizacji | 1 | kpl.
21 | ST-E-05 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w grun- cie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (131- 230 poj/h) | 61.12 | m3
22 | ST-E-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) | 45.36 | m3
23 | ST-E-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) | 6.96 | m3
24 | ST-E-05 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) | 353 | m
25 | ST-E-05 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - robo- ty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) rury dwu- połówkowe z tworzyw sztucznych na kablach nn | 16 | m
26 | ST-E-05 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w grun- cie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (131- 230 poj/h) - odkopanie istniejącego kabla nn | 54.6 | m3
27 | ST-E-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) - zasypanie rowu po odkopanym kablu nn | 54.6 | m3
28 | ST-E-05 | Demontaż kabli nn w rowach kablowych ręcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) - do R x 0, 85, bez żurawia | 191 | m
29 | ST-E-05 | Montaż kabli nn z demontażu w rowach kablowych ręcz- nie - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) - bez kabla i tylko środek transportowy | 191 | m
30 | ST-E-05 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w grun- cie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (131- 230 poj/h) | 16.64 | m3
31 | ST-E-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) | 16.64 | m3
32 | ST-E-05 | Demontaż i ponowny montaż kabli oświetleniowych w rowach kablowych ręcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) na czas trwania prac ( do R x 1, 85, bez S) | 52 | m
33 | ST-E-05 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) | 62 | m
34 | ST-E-05 | Demontaz i ponowny montaż w nowym wykopie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) (do "R" x 2) | 17 | m
35 | ST-E-05 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - robo- ty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) rury dwu- połówkowe z tworzyw sztucznych na kablach nn | 44 | m
36 | ST-E-05 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | 2 | odc.
37 | ST-E-05 | Zabezpieczenie istniejących kabli w trakcie wykonywa- nia prac kanalizacyjnych z wyłaczeniem | 10 | szt.
38 | ST-E-05 | Demontaż i ponowny montaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg na czas prac (bez M) | 1 | szt.
39 | ST-E-05 | Demontaż i ponowny montaż opraw oświetlenia ze- wnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | 1 | kpl.
40 | ST-E-05 | Geodezja | 1 | szt.
ŁĄCZNIE POZYCJE OD 1 DO 40