## KO
KOSZTORYS OFERTOWY - BARANŻA DROGOWA
Przebudowa chodnika na ulicy Reja w Lesznie
Lp. | KodCPV | Pozycja Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Nazwa jednostki | Ilość jednostek | Cena jedn. (PLN*) | Wartość (PLN*) II etap
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | 45100000-8 | D.01.01.01A. | Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych | km | 0.2 |  | 0
2 | 45233140-2 | D.03.02.01A | Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń infrastruktury technicznej | szt | 10 |  | 0
3 | 45233140-2 | D.03.02.01A | Regulacja włazów kanalizacyjnych | szt | 0 |  | 0
4 | 45233140-2 | D.01.02.04 | Roboty rozbiórkowe płytki betonowej | m2 | 152 |  | 0
5 | 45233140-2 | D.01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z trylinki | m2 | 54 |  | 0
6 | 45233140-2 | D.01.02.04 | Rozbiórka podbudowy betonowej | m2 | 54 |  | 0
7 | 45233140-2 | D.01.02.04 | Rozbiórka krawężnika betonowego | mb | 141 |  | 0
8 | 45233140-2 | D.01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni pod ściek | m2 | 28.2 |  | 0
|  |  | RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 0
ROBOTY ZIEMNE
9 | 45233140-2 | D.02.01.01 | Wykonanie koryta z odwozem gruntu na odkład na 10 km | m3 | 39 |  | 0
10 | 45233140-2 | D.04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża | m2 | 206 |  | 0
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
PODBUDOWY
11 | 45233140-2 | D.04.04.02. | Podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm ( zjazdy do posesji ) | m2 | 54 |  | 0
12 | 45233140-2 | D.04.05.01A. | Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm, (chodniki i zjazdy do posesji ) | m2 | 206 |  | 0
|  |  | RAZEM PODBUDOWY |  |  |  | 0
NAWIERZCHNIE
13 | 45233140-2 | D.05.03.23A | Ułożenie kostki betonowej brukowej gr. 8,0 cm szarej , na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3,0 cm - chodnik | m2 | 152 |  | 0
14 | 45233140-2 | D.05.03.05B | Ułożenie kostki betonowej brukowej gr. 8 cm kolorowej, na podsypce cementowo- piaskowej gr 3 cm- zjazdy do posesji | m2 | 54 |  | 0
0
ELEMENTY ULIC
15 | 45233140-2 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0 cm wraz z ławą betonową z oporem | mb | 88 |  | 0
16 | 45233140-2 | D.08.01.01 | Ułożenie krawężnika betonowego 15x22 cm - najazdowego- na podsypce cementowo - piaskowej gr 3,0 cm wraz z ławą betonową z oporem | mb | 53 |  | 0
17 | 45233140-2 | D.08.01.01A | Ułożenie opornika betonowego na ławie betonowej z oporem | mb | 34 |  | 0
18 | 45233140-2 | D.08.05.06A | Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie betonowej | mb | 141 |  | 0
|  |  | RAZEM ELEMENTY ULIC |  |  |  | 0
|  |  | OGÓŁEM - suma pozycji 1 - 18 |  |  |  | 0
* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN
Opracował:
inż.. Krzysztof Marchwicki
34

## ZZK
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCJI
Przebudowa chodnika na ulicy Reja w Lesznie
Lp. | Pozycja Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Odcinek I | Odcinek II | Odcinek III | Odcinek IV | Odcinek V | R A Z E M
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4
BRANŻA DROGOWA
1 | D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | [5 empty] | 0
2 | D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE | [5 empty] | 0
3 | D.04.00.00. | PODBUDOWY | [5 empty] | 0
4 | D.05.00.00. | NAWIERZCHNIE | [5 empty] | 0
5 | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | [5 empty] | 0
6 |  | Razem - suma poz. 1 do 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
7 |  | Podatek VAT - 23% poz. 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
8 |  | OGÓŁEM - suma poz. 6 i 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.
Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT
Sporządził
|  | inż.. Krzysztof Marchwicki |  |  |  |  | Sporządził: