## PARK Kościuszki - OFERTOWY
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | ŚCIEŻKI SPACEROWE - 1
1 d.1 | KNR AT-03 0101-01 analogia | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 2-3 cm | m | 980 |  | 0
2 d.1 | KNR AT-03 0102-01 analogia | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 2-3 cm | m2 | 1074 |  | 0
3 d.1 | KNCK 1 0207-05 analogia | Wyrównanie istniejącej podbudowy | m2 | 1074 |  | 0
4 d.1 | KNR AT-03 0202-01 analogia | Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 | m2 | 1074 |  | 0
5 d.1 | KNR AT-03 0302-03 analogia | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna o średniej gr. 5,5 cm | m2 | 1074 |  | 0
6 d.1 | kalk. własna Uproszczona | Załadunek, wywóz materiałów z rozbiórki do miejsca składowania wraz z opłatą za składowanie | m3 | 32.22 |  | 0
Razem dział: ŚCIEŻKI SPACEROWE - 1 | [5 empty] | 0
2 |  | ŚCIEŻKI SPACEROWE - 2
7 d.2 | KNR 2-31 0101-07 0101-08 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 24 cm | m2 | 428 |  | 0
8 d.2 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 428 |  | 0
9 d.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 428 |  | 0
10 d.2 | KNR AT-03 0202-01 analogia | Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 | m2 | 428 |  | 0
11 d.2 | KNR AT-03 0204-01 | Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowej o gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 428 |  | 0
12 d.2 | KNR AT-03 0202-02 analogia | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 428 |  | 0
13 d.2 | KNR AT-03 0302-03 analogia | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna o średniej gr. 5 cm | m2 | 428 |  | 0
Razem dział: ŚCIEŻKI SPACEROWE - 2 | [5 empty] | 0
3 |  | OBRZEŻA
14 d.3 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | 980 |  | 0
15 d.3 | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzeży z bloczków M4 | m | 870 |  | 0
16 d.3 | KNR 2-31 0814-01 | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej | m | 110 |  | 0
17 d.3 | KNR 2-31 0402-03 analogia | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m3 | 21.32 |  | 0
18 d.3 | KNR 2-31 0402-05 analogia | Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach | m3 | 0.57 |  | 0
19 d.3 | KNR 2-31 0407-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm (odcinki proste i po łuku R=0,5 - 1 - 2) | m | 1015 |  | 0
20 d.3 | kalk. własna Uproszczona | Załadunek, wywóz materiałów z rozbiórki do miejsca składowania wraz z opłatą za składowanie | m3 | 21.16 |  | 0
Razem dział: OBRZEŻA | [5 empty] | 0
4 |  | ROZBIÓRKI PRZY POMNIKU P.W.
21 d.4 | kalk. własna Uproszczona | Rozbiórka kamiennych obudów lamp doziemnych | szt | 2 |  | 0
22 d.4 | kalk. własna Uproszczona | Rozbiórka kamiennych donic | szt | 2 |  | 0
Razem dział: ROZBIÓRKI PRZY POMNIKU P.W. | [5 empty] | 0
5 |  | WYMIANA FRAGMENTU NAWIERZCHNI
23 d.5 | KNR 2-31 0803-01 0803-02 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych/kostki brukowej/płyt chodnikowych (łączna grubość 10cm) | m2 | 2.5 |  | 0
24 d.5 | KNR 2-31 0102-05 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta | m2 | 2.5 |  | 0
25 d.5 | KNR 2-31 0105-05 0105-06 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 2.5 |  | 0
26 d.5 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej UNI/DECOR grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 2.5 |  | 0
Razem dział: WYMIANA FRAGMENTU NAWIERZCHNI | [5 empty] | 0
6 |  | PRZEBUDOWA KRAWĘŻNIKA
27 d.6 | KNR 2-31 0806-01 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce piaskowej | m2 | 2.4 |  | 0
28 d.6 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | 8 |  | 0
29 d.6 | KNR 2-31 0814-05 analogia | Rozebranie krawężników wtopionych 12x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 8 |  | 0
30 d.6 | KNR 2-31 0812-03 analogia | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 0.4 |  | 0
31 d.6 | KNR 2-31 0402-03 analogia | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m3 | 0.4 |  | 0
32 d.6 | KNR 2-31 0402-05 analogia | Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach | m3 | 0.4 |  | 0
33 d.6 | KNR 2-31 0404-03 0404-07 | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 12x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 8 |  | 0
34 d.6 | KNR 2-31 0302-01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki) | m2 | 2.4 |  | 0
35 d.6 | kalk. własna Uproszczona | Załadunek, wywóz materiałów z rozbiórki do miejsca składowania wraz z opłatą za składowanie | m3 | 0.69 |  | 0
Razem dział: PRZEBUDOW KRAWĘŻNIKA | [5 empty] | 0
7 |  | WYKONANIE PRZEPUSTÓW
36 d.7 | E 0510 0400-04 | Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur ochronych PCW na głębokości do 0.6 m w gruncie kat. III | m | 55 |  | 0
37 d.7 | KNNR 4 1411-04 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich | m3 | 6.6 |  | 0
Razem dział: WYKONANIE PRZEPUSTÓW | [5 empty] | 0
8 |  | ŁAWKI I ŚMIETNIKI
38 d.8 | kalk. własna | Usunięcie ławek parkowych | szt | 17 |  | 0
39 d.8 | DOSTAWA I MONTAŻ kalk. własna Uproszczona | Dostawa i montaż ławki z oparciem wraz z fundamentami 40x40x40cm i kotwami wklejanymi | szt | 12 |  | 0
40 d.8 | DOSTAWA I MONTAŻ kalk. własna Uproszczona | Dostawa i montaż kosza na śmieci | szt | 6 |  | 0
41 d.8 | DOSTAWA I MONTAŻ kalk. własna Uproszczona | Dostawa i montaż kosza na psie ekskrementy | szt | 2 |  | 0
42 d.8 | kalk. własna Uproszczona | Załadunek, wywóz materiałów z rozbiórki do miejsca składowania wraz z opłatą za składowanie | m3 | 2.55 |  | 0
Razem dział: ŁAWKI I ŚMIETNIKI | [5 empty] | 0
9 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POD POIDEŁKO
43 d.9 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 | 4.65 |  | 0
44 d.9 | KNR 2-01 0320-0201 analogia | Zasypywanie wykopów liniowych / rozgarnięcie nadmiaru gruntu | m3 | 4.65 |  | 0
45 d.9 | KNNR 4 1411-04 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm | m3 | 1.53 |  | 0
46 d.9 | KNNR 4 0203-01 analogia | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach o połączeniach wciskowych | m | 8 |  | 0
47 d.9 | KNNR 4 0211-01 analogia | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1 |  | 0
48 d.9 | KNNR 4 0112-02 analogia | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych | m | 8 |  | 0
49 d.9 | KNNR 4 0116-02 analogia | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm | szt. | 1 |  | 0
50 d.9 | KNR 2-23 0308-01 analogia | Wykonanie postumentu pod poidełko | m3 | 0.4 |  | 0
51 d.9 | E 0510 0400-04 | Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur ochronych PCW na głębokości do 0.6 m w gruncie kat. III | m | 0.4 |  | 0
52 d.9 | KNR 2-31 0104-01 0104-02 | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 17 cm | m2 | 0.79 |  | 0
53 d.9 | KNR 2-02 0922-01 analogia | Nawierzchnia betonowa z fakturą z otoczaków 15/25mm płukanych i szczotkowanych | m2 | 0.79 |  | 0
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POD POIDEŁKO | [5 empty] | 0
Razem netto |  |  | zł | 0
Podatek VAT |  |  | zł | 0
Razem brutto |  |  | zł | 0