## str. tyt.
PRZEDMIAR – Etap I A (do posesji nr 16)
NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA UL. STRZELECKIEJ W LESZNIE
ADRES INWESTYCJI: ul. Strzelecka; 64-100 Leszno
INWESTOR : MIASTO LESZNO
ADRES INWESTORA: ul. Kazimierza Karasia 15; 64-100 Leszno
Zestawienie branż:
BRANŻA
Drogowa
Elektryczna - oświetlenie
Teletechniczna
Elektryczna – usunięcie kolizji

## drogowa
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość
1 |  | ROBOTY POMIAROWE
1.1 | KNR-W 2-01 0113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.27
Razem dział: ROBOTY POMIAROWE
2 |  | USUNIĘCIE HUMUSU
2.1 | KNR-W 2-01 0230-01 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami o pojemności łyżki 1.0 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do miejsca składowania | m3 | 56.39
2.2 | kalk. własna Uproszczona | Koszt utylizacji ziemi na wysypisku | m3 | 56.39
Razem dział: USUNIĘCIE HUMUSU
3 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3.1 | KNNR 6 0802-03 analogia | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm (5cm) Krotność = 1,25 | m2 | 918
3.2 | KNNR 6 0802-03 analogia | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm (8cm) Krotność = 2 | m2 | 1940
3.3 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 918
3.4 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 1940
3.5 | KNNR 6 0801-04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie | m2 | 1940
3.6 | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | 51.38
3.7 | KNNR 6 0805-02 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem | m2 | 5
3.8 | KNNR 6 0803-05 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki | m2 | 48.71
3.9 | KNNR 6 0806-08 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 61.48
3.10 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 480.24
3.11 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 61.711
3.12 | KNR 4-04 1102-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym do miejsca składowania | m3 | 919.817
3.13 | kalk. własna Uproszczona | Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki | m3 | 919.817
3.14 | KNR 2-31 0703-03 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych | szt. | 13
3.15 | KNR 2-31 0818-08 | Rozebranie słupków do znaków | szt. | 10
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE
4 |  | ROBOTY ZIEMNE
4.1 | KNR-W 2-01 0203-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do miejsca składowania | m3 | 500.58
4.2 | kalk. własna Uproszczona | Koszt utylizacji ziemi na wysypisku | m3 | 500.58
4.3 | KNR-W 2-01 0227-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II wraz z zakupem i dostawą piasku | m3 | 52.81
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
5 |  | PODBUDOWY
5.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 2999.69
5.2 | KNNR 6 0109-01 | Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr.10 cm (7cm) Krotność = 0,7 | m2 | 1760.86
5.3 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego tłuczeń 0-31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1760.86
5.4 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego tłuczeń 0-31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 303.26
5.5 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego tłuczeń 0-31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (10cm) Krotność = 0,667 | m2 | 555.99
5.6 | KNNR 6 0111-02 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa z dowozem, gruntocement przygotowany w wytwórni - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1760.86
5.7 | KNNR 6 0111-01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa z dowozem, gruntocement przygotowany w wytwórni - grubość warstwy po zagęszczeniu gr.10 cm | m2 | 1238.83
5.8 | KNNR 6 1005-06 | Mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej ulepszonej | m2 | 3521.72
5.9 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 3521.72
5.10 | KNNR 6 1005-04 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych | m2 | 2316.85
5.11 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 2316.85
Razem dział: PODBUDOWY
6 |  | NAWIERZCHNIE
6.1 | KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - grubość po zagęszczeniu 6cm (9 cm) BETON ASFALTOWY AC 16W Krotność = 1,5 | m2 | 1760.86
6.2 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych mastyksowo- grysowych warstwa ścieralna z mieszanki SMA 8 - grubość po zagęszczeniu 4 cm SMA | m2 | 1760.86
6.3 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S - grubość po zagęszczeniu 4 cm - nawierzchnia ciągu pieszo- rowerowego AC 8-S | m2 | 555.99
6.4 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 303.26
6.5 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 379.58
6.6 | KNR 2-31 0502-03 | Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce cementowo- piaskowej z wypełneiniem spojn zaprawą cementową - nawierzchnia z płyt betonowych 35x35cm typu STOP (z wypustkami, przy przejściach dla pieszych) w kolorze żółtym o grubości 5 cm PŁYTY STOP | m2 | 13.16
6.7 | KNR AT-03 0101-01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm (12cm) Krotność = 2,4 | m | 32.73
6.8 | KNR 9-11 0101-04 | Ułożenie geosiatki do nawierzcni bitumicznych z włókien szklanych o wytrzymałości 100kN/100kN - połączenie starej z nową konstrukcją | m2 | 45.82
Razem dział: NAWIERZCHNIE
7 |  | ZIELEŃ
7.1 | KNR-W 2-01 0505-04 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III | m2 | 353.6
7.2 | KNR-W 2-01 0510-01 | Humusowanie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm (8cm) wraz z dostawą humusu Krotność = 1,6 | m2 | 353.6
7.3 | KW kalk. własna Uproszczona | Dostawa i montaż trawy w rolce | m2 | 353.6
Razem dział: ZIELEŃ
8 |  | OZNAKOWANIE
8.1 | KNR 2-31 0706-03 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą | m2 | 57.5
8.2 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych (materiał z rozbiórki) | szt. | 10
8.3 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych (materia z rozbiórki) | szt. | 13
8.4 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 6
8.5 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych wielkości średniej folia typ II | szt. | 14
Razem dział: OZNAKOWANIE
9 |  | KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ŚCIEKI
9.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem B15 | m3 | 47.484
9.2 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 343.37
9.3 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 139.67
9.4 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 137.99
9.5 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem B15 | m3 | 42.922
9.6 | KNR 2-31 0407-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 626.6
9.7 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 22.7
9.8 | KNR 2-31 0607-02 | Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 454
Razem dział: KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ŚCIEKI

## oświetlenie
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość
1 |  | Demontaż istniejącego oświetlenia drogowego (ETAP I A)
1 d.1 | KNR-W 4-03 0903-02 | Odłączenie przewodów o przekroju żyły do 6 mm2 od zacisków lub bolców - zasilanie opraw | kpl. | 18
2 d.1 | KNR 5-10 0803-01 | Demontaż bezpieczników napowietrznych z kosza podnośnika samochodowego - ANALOGIA | kpl. | 8
3 d.1 | KNNR 9 1002-06 | Demontaż oprawy zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku | szt | 9
4 d.1 | KNNR 9 1002-06 | Demontaż wysięgnika 1-R mocowanego na słupie lub ścianie | szt | 7
5 d.1 | KNNR 9 1002-06 | Demontaż wysięgników rurowych 2-R mocowanych na słupie lub ścianie | szt | 1
6 d.1 | KNNR 9 1001-10 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 720 kg - słupy betonowe | szt | 1
7 d.1 | KNR-W 4-03 1154-01 | Demontaż przewodów linii niskiego napięcia na słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom, bez demontażu izolacji. Linia o przekroju pojed. przewodów do 25 mm2 - Przewód 2x Al. 25 | km przew. | 0.02
8 d.1 | KNR 4-04 1107-03 | Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy załadunku i wyładunku mechanicznym - Wysięgniki i słupy stalowe | t | 0.11
9 d.1 | KNR 4-04 1107-04 | Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t.Nakłady dodatkowe na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km - Wysięgniki i słupy stalowe - Kolejnych 10 km | t | 1.1
10 d.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie słupów betonowych do utylizacji. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 0.34
11 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie słupów betonowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km - Kolejnych 10 km | m3 | 3.4
12 d.1 | AW-034 Uproszczona | Opłata za wysypisko - gruz | t | 0.34
13 d.1 | KNR 4-04 1107-03 | Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy załadunku i wyładunku mechanicznym - Oprawy oświetleniowe | t | 0.14
14 d.1 | KNR 4-04 1107-04 | Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t.Nakłady dodatkowe na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km - Kolejnych 10 km x3 | t | 0.42
15 d.1 | AW-020 Uproszczona | Utylizacja opraw oświetleniowych 250 W z sodowym źródłem światła | szt | 9
Razem dział: Demontaż istniejącego oświetlenia drogowego (ETAP I A)
2 |  | Oświetlenie uliczne (ETAP I A)
16 d.2 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III - szer. 0,40 m | m3 | 88.76
17 d.2 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m - warstwa 0,20 m | m | 634
18 d.2 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III- szer. 0,4 | m3 | 63.4
19 d.2 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych DVK 75 | m | 91.3
20 d.2 | KNNR 5 0707-02 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - Kabel YAKY 4x35 | m | 336
21 d.2 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel YAKY 4x35 | m | 92
22 d.2 | KNNR 5 0606-05 | Uziomy o długości 4,5 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem młota udarowego. Kategoria gruntu III | szt. | 4
23 d.2 | KNNR 5 0606-06 | Uziomy - za każde następne 1,5 m długości, ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem młota udarowego. Kategoria gruntu III | szt. | 4
24 d.2 | KNNR 5 0612-06 | Wykonanie podłączenia uziomu | szt. | 4
25 d.2 | KNR 5-10 0603-07 | Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 - Kabel YAKY 4x35 | szt. | 25
26 d.2 | KNNR 5 1203-05 | Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce - Kabel YAKY 4x35 | szt.żył | 100
27 d.2 | KNNR 5 0411-05 | Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości w wykopie do 0,25 m3 pod rozdzielnice w gruncie kategorii III - ANALOGIA | szt. | 12
28 d.2 | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg - Słup stalowy ocynkowany 8-kątny ,wys. 6m, grubość blachy 4 mm | szt. | 4
29 d.2 | KNNR 5 1001-02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300 kg - Słup stalowy ocynkowany 8-kątny, wys. 9m, gr. blachy 4 mm | szt. | 8
30 d.2 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie - Wysięgnik 1-R | szt. | 7
31 d.2 | KNNR 5 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie - Wysięgnik 2-R | szt. | 1
32 d.2 | KNR 7-12 0214-05 | Malowanie pędzlem słupów o średnicy zewnętrznej do 219 mm do wys. 0,4 m emalią poliuretanową, ogólnego stosowania - ANALOGIA | m2 | 6
33 d.2 | KNR 5-10 1004-01 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup - Przewody YDY 3x2,5 mm2 | m-1 przew | 119
34 d.2 | KNNR 5 1203-09 | Podłączanie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce - YDY 3x2,5, R=1,2 | szt.żył | 26
35 d.2 | KNR 4-03 0305-01 | Montaż wkładek topikowych na prąd znamionowy do 25 A | szt. | 13
36 d.2 | KNNR 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach - Oprawy LED - Specyfikacja opraw zgodnie z opisem technicznym | szt. | 9
37 d.2 | KNNR 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach - Oprawy LED do przejść dla pieszych - Specyfikacja opraw zgodnie z opisem technicznym | szt. | 4
38 d.2 | KNR 13-25 1101-04 | Montaż tabliczki informacyjnej - analogia malowanie tabliczki opisowej | szt. | 12
39 d.2 | AW-090 Uproszczona | Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia ciągu pieszego przez niezależna jednostkę lub firmę specjalizującą się w wykonywaniu pomiarów parametrów świetlnych wraz z pokryciem wszystkich niezbędnych kosztów z tym związanych - pomiar pierwszy | kpl | 1
40 d.2 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach - YAKY 4x35 | odc. | 13
41 d.2 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie | pomiar | 13
42 d.2 | KNNR 5 1304-01 | Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt. | 1
43 d.2 | KNNR 5 1304-02 | Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar | szt. | 2
44 d.2 | KNNR 5 1304-05 | Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy | szt. | 1
45 d.2 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar | szt. | 11
46 d.2 | AW - 090 Uproszczona | Obsługa geodezyjna | kpl | 1
Razem dział: Oświetlenie uliczne (ETAP I A)

## teletechnika
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość
1 |  | Przebudowa kanalizacji i studni teletechnicznych (ETAP I A)
1 d.1 | ZN-97/TP S.A.-040 0301-02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii III. | szt. | 3
2 d.1 | KNR 4-01 1302-01 | Montaż zamka Abloy | szt. | 3
3 d.1 | KNR 5-01 0222-01 | Budowa rur ochronnych pod drogami i ulicami | m | 117
4 d.1 | KNR 5-01 0606-09 | Uszczelnianie końcow rur ochronnych | szt. | 40
5 d.1 | KNR 5-01 0614-07 | Przekładanie kanalizacji | m | 21.5
6 d.1 | ZN-97/TP S.A.-040 0401-02 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie rozbiórka studni SKR-2.studnia prefabrykowana | szt. | 1
7 d.1 | ZN-97/TP S.A.-040 0401-01 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie rozbiórka studni SKR-1.studnia prefabrykowana | szt. | 2
8 d.1 | ZN-97/TP S.A.-040 0402-01 | Mechaniczna rozbiórka gardeł studni kablowych rozbiórka gardeł studni SKM-3. | szt. | 2
9 d.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu | m3 | 0.9
Razem dział: Przebudowa kanalizacji i studni teletechnicznych (ETAP I A)
2 |  | Regulacja wysokościowa infrastruktury (ETAP I A)
10 d.2 | KNR 5-01 0106-02 | Obniżenie kanalizacji teletechnnicznej | m | 50
11 d.2 | KNR 5-01 0501-02 | Pogłębienie studni kablowych | stud. | 2
12 d.2 | KNR 5-01 0505-08 | Obniżenie ramy studni kablowych | szt. | 2
13 d.2 | KNR 5-01 0505-06 | Podwyższenie ramy studni kablowych | szt. | 2
Razem dział: Regulacja wysokościowa infrastruktury (ETAP I A)

## kolizja
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość
1 |  | Przełożenie linii kablowej nn YAKY 4x25 relacji istniejący słup DANA - złącze ZKP10-1
1 d.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III - szer. 0,40 m | m3 | 7
2 d.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m - warstwa 0,20 m | m | 50
3 d.1 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III- szer. 0,4 | m3 | 5
4 d.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - Kabel YAKY 4x25 mm2 | m | 22
5 d.1 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach | odc. | 1
6 d.1 | AW - 090 Uproszczona | Obsługa geodezyjna | kpl | 1
Razem dział: Przełożenie linii kablowej nn YAKY 4x25 relacji istniejący słup DANA - złącze ZKP10-1

## Bugdet Breakdown (hidden)
PAC Approved Budget
| Site: | Gorzów Wielkopolski - 8k net sales + 18m Mall
| Date of Approval: | 8th May 2002
| Gross area (ft.2): | 156562
| Sales area (ft.2): | 86370
| Exchange Rate GBP/PLN: | 6.2 |  | CONSTRUCTION WORKS |  | TESCO DIRECT ORDERS | [5 empty] | COMMENTS
BUDGET ELEMENTS |  | PAC BUDGET [PLN] |  | Main Contract Budget | Other Contracts Budget | Fees Budget | Light Fittings/UPSes | TRANE Budget | Security Budget | Fire Equipment Budget | Tenant Budget
Building Works
| Building Works | 15822400 |  | 15822400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Building Works-subtotal |  | 15822400
Fees
| Fees | 2170000 |  | 0 | 0 | 2170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Fees-subtotal |  | 2170000
Landlords
| Electrical (Light Fittings, UPSes excluded) | 2538257 |  | 2538257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Light Fittings, UPSes | 685743 |  | 0 | 0 | 0 | 685743 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tesco e-mail dated 24/06/02. 1EUR=3.8808PLN
| Fire Equipment | 46500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46500 | 0 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Security | 1085000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085000 | 0 | 0 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Mechanical (TRANE&Clima excluded) | 2700800 |  | 2700800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| TRANE & Clima delivery | 709200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 709200 | 0 | 0 | 0 | Tesco e-mail dated 24/06/02
| Lifts | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Dock Levellers | 131198 |  | 131198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Shopfront | 310000 |  | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Ceilings | 62000 |  | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Landlords-subtotal |  | 8268698
Tenants
| Refrigeration | 2852000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2852000 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Shelving | 1736000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736000 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Racking | 124000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124000 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Signage & Trolley Bays | 390600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390600 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Office Furniture | 74400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74400 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Customer Service Desk | 186000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186000 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Kitchen Equipment | 159997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159997 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Communication | 111600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111600 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Bakery | 499999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499999 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| P&M | 31000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Checkouts- 34No | 424998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424998 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Gen Equipment | 1984000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984000 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Tenants-subtotal |  | 8574594
Abnormals
Site Acquisition Abnormals
| Incoming Services to Bus Terminal | 434000 |  | 434000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Contribution to City Roadworks | 4500000 |  | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Site Acquisition-subtotal |  | 4934000
Store Abnormals
| Saving on reduced car park | -372000 |  | -372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Store Abnormals-subtotal |  | -372000
Site Abnormals
| Tree Removal & Tax | 297600 |  | 297600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Demolition & Site Clearance | 337900 |  | 337900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Bulk Dig & Fill | 558000 |  | 558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| On Site Services (protection/diversion) | 223200 |  | 223200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Site Acquisition-subtotal |  | 1416700
Off Site Abnormals
| Off Site Services | 2312600 |  | 2312600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Off Site Roadworks | 1104530 |  | 0 | 1104530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Site Acquisition-subtotal |  | 3417130
Fees Abnormals
| Fee Abnormals | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tesco e-mail dated 23/05/02
| Site Acquisition-subtotal |  | 0
| TOTAL PLN |  | 44231522 | 25355955 | 5604530 | 2170000 | 685743 | 709200 | 1085000 | 46500 | 8574594
| IT | 2406000 | PLN
Cost / ft.2 (excluding Anmormals & IT) |  |  | 222.5
Cost / ft.2 (including Abnormals, excluding IT) |  |  | 282.52
Cost / ft.2 (excluding Abnormals, including IT) |  |  | 237.87

## sanitarna -KD
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość
1 |  | ROBOTY POMIAROWE
1.1 | KNR-W 2-01 0113-08 analogia | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym | km | 0.27
Razem dział: ROBOTY POMIAROWE
2 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 | KNNR 6 0802-03 analogia | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm (5cm) Krotność = 1,25 | m2 | 420
2.2 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 420
2.3 | KNNR 6 0806-08 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 24
2.4 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 260
2.5 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 33.41
2.6 | KNR 4-04 1102-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km | m3 | 63
2.7 | KNR 4-04 1102-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym do miejsca składowania | m3 | 66.686
2.8 | kalk. własna Uproszczona | Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki | m3 | 66.686
2.9 | KNR 2-31 0703-03 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych | szt. | 4
2.10 | KNR 2-31 0818-08 | Rozebranie słupków do znaków | szt. | 4
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3 |  | ROBOTY INSTALACYJNE
3.1 |  | Roboty ziemne
3.1.1 | KNNR 1 0203-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 1120
3.1.2 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 24
3.1.3 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 | m3 | 168
3.1.4 | kalk. własna Uproszczona | Koszt utylizacji ziemi na wysypisku | m3 | 168
3.1.5 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 976
3.1.6 | KNNR 1 0313-01 analogia | Umocnienie ścian wykopów wąskprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy skrzyniowej (BOKS) | m2 | 2240
3.1.7 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 28
3.1.8 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm (obsypka 50 cm) | m3 | 140
Razem dział: Roboty ziemne
3.2 |  | Roboty montażowe
3.2.1 | KNNR 4 1308-07 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm | m | 280
3.2.2 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 24
3.2.3 | KNNR 4 1321-07 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 500 mm (trójnik 500/200 ; 45 st) | szt | 14
3.2.4 | KNNR 4 1415-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m | stud. | 7
3.2.5 | KNNR 4 1415-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - dodatek za każde 0.5 m ponad 3 do 5 m | [0.5 m] | 14
Razem dział: Roboty montażowe
Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE
4 |  | ODBUDOWA CHODNIKA Z KRAWĘŻNIKIEM
4.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 420
4.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego tłuczeń 0-31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (70% kruszywa z rozbiórki) | m2 | 420
4.3 | KNNR 6 0309-02 analogia | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (5cm) (warstwa ścieralna) Krotność = 1,25 | m2 | 420
4.4 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem B15 | m3 | 23.895
4.5 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej <90% krawężników z rozbiórki) | m | 270
4.6 | KNR 2-31 0407-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 24
4.7 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych (materiał z rozbiórki) | szt. | 4
4.8 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych (materia z rozbiórki) | szt. | 4
Razem dział: ODBUDOWA CHODNIKA Z KRAWĘŻNIKIEM