## Arkusz1
Przedmiar robót
Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie - ETAP I - oświetlenie
Lp. | Pozycja wg. | Podstawa | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m.
| specyfikacji | wyceny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. |  |  | Demontaż istniejącego oświetlenia drogowego - Etap I
1. | ST p. 5.1. | KNR 4-03W | Odłączenie przewodów o przekroju żyły do 35 mm2 od zacisków lub bolców - zasilanie słupów | 8 | szt
|  | 0904-03-020 | krotność = 1,00
2. | ST p. 5.1. | KNR 4-03W | Odłączenie przewodów o przekroju żyły do 6 mm2 od zacisków lub bolców - zasilanie opraw | 104 | szt
|  | 0904-01-020 | krotność = 1,00
3. | ST p. 5.1. | KNR 5-10 | Demontaż bezpieczników napowietrznych z kosza podnośnika samochodowego - ANALOGIA | 19 | kpl
|  | 0803-01-090 | krotność = 1,00
4. | ST p. 5.1. | KNNR 9 | Demontaż oprawy zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku | 26 | kpl
|  | 1005-030-090 | krotność = 1,00
5. | ST p. 5.1. | KNNR 9 | Demontaż wysięgnika 1-R mocowanego na słupie lub ścianie | 21 | szt
|  | 1002-060-020 | krotność = 1,00
6. | ST p. 5.1. | KNNR 9 | Demontaż wysięgników rurowych 2-R mocowanych na słupie lub ścianie | 1 | szt
|  | 1002-060-020 | krotność = 1,00
7. | ST p. 5.1. | KNNR 9 | Demontaż wysięgników rurowych 3-R mocowanych na słupie lub ścianie | 1 | szt
|  | 1002-060-020 | krotność = 1,00
8. | ST p. 5.1. | KNNR 9 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 720 kg - słupy betonowe | 2 | szt
|  | 1001-100-020 | krotność = 1,00
9. | ST p. 5.1. | KNR 4-04I | Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku do 20 cm | 1 | m3
|  | 0304-01-060 | krotność = 1,00
10. | ST p. 5.1. | KNR 4-03W | Demontaż przewodów linii niskiego napięcia na słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom, bez demontażu izolacji. Linia o przekroju pojed. przewodów do 25 mm2 - Przewód 2x Al. 25 | 0.02 | km/1prze
|  | 1154-01-153 | krotność = 1,00
11. | ST p. 5.1. | KNNR 9 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słupy stalowe | 2 | szt
|  | 1001-080-020 | krotność = 1,00
12. | ST p. 5.1. | KNR 4-04I | Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy załadunku i wyładunku mechanicznym - Wysięgniki i słupy stalowe | 0.89 | t
|  | 1107-03-034 | krotność = 1,00
13. | ST p. 5.1. | KNR 4-04I | Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t.Nakłady dodatkowe na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km - Wysięgniki i słupy stalowe - Kolejnych 10 km | 8.9 | t
|  | 1107-04-034 | krotność = 1,00
14. | ST p. 5.1. | KNR 4-04I | Wywiezienie słupów betonowych do utylizacji. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | 1 | m3
|  | 1103-04-060 | krotność = 1,00
15. | ST p. 5.1. | KNR 4-04I | Wywiezienie słupów betonowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km - Kolejnych 10 km | 10 | m3
|  | 1103-05-060 | krotność = 1,00
16. | ST p. 5.1. |  | Opłata za wysypisko - gruz | 1.44 | t
|  | AW-034 | krotność = 1,00
17. | ST p. 5.1. | KNR 4-04I | Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy załadunku i wyładunku mechanicznym - Oprawy oświetleniowe | 0.39 | t
|  | 1107-03-034 | krotność = 1,00
18. | ST p. 5.1. | KNR 4-04I | Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t.Nakłady dodatkowe na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km - Kolejnych 10 km x3 | 1.17 | t
|  | 1107-04-034 | krotność = 1,00
19. | ST p. 5.1. |  | Utylizacja opraw oświetleniowych 250 W z sodowym źródłem światła | 26 | szt
|  | AW-020 | krotność = 1,00
Razem:
2. |  |  | Oświetlenie uliczne - Etap I
20. | ST p. 5.4. | KNNR 5 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III - szer. 0,40 m | 376.04 | m3
|  | 0701-020-060 | krotność = 1,00
21. | ST p. 5.4. | KNNR 5 | Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m - warstwa 0,20 m | 2686 | m
|  | 0706-010-040 | krotność = 1,00
22. | ST p. 5.4. | KNNR 5 | Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III- szer. 0,4 | 268.6 | m3
|  | 0702-020-060 | krotność = 1,00
23. | ST p. 5.5. | KNNR 5 | Ułożenie rur oslonowych DVK 75 | 199 | m
|  | 0705-010-040 | krotność = 1,00
24. | ST p. 5.5. | KNNR 5 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - Kabel YAKY 4x35 | 1437 | m
|  | 0707-020-040 | krotność = 1,00
25. | ST p. 5.5. | KNNR 5 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel YAKY 4x35 | 199 | m
|  | 0713-020-040 | krotność = 1,00
26. | ST p. 5.5. | KNNR 9 | Mufy z tworzyw termokurczl. przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekr. żył do 70mm2,izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych | 1 | szt
|  | 0806-020-020 | krotność = 1,00
27. | ST p. 5.8. | KNNR 5 | Uziomy o długości 4,5 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem młota udarowego. Kategoria gruntu III | 8 | szt
|  | 0606-050-020 | krotność = 1,00
28. | ST p. 5.8. | KNNR 5 | Uziomy - za każde następne 1,5 m długości, ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem młota udarowego. Kategoria gruntu III | 8 | szt
|  | 0606-060-020 | krotność = 1,00
29. | ST p. 5.8. | KNNR 5 | Wykonanie podłączenia uziomu | 8 | szt
|  | 0612-060-020 | krotność = 1,00
30. | ST p. 5.7. | KNR 5-10 | Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 - Kabel YAKY 4x25 | 60 | szt
|  | 0603-07-020 | krotność = 1,00
31. | ST p. 5.8. | KNNR 5 | Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce - Kabel YAKY 4x25 | 240 | szt
|  | 1203-050-020 | krotność = 1,00
32. | ST p. 5.9. | KNNR 5 | Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości w wykopie do 0,25 m3 pod rozdzielnice w gruncie kategorii III - ANALOGIA | 30 | szt
|  | 0411-050-020 | krotność = 1,00
33. | ST p. 5.9. | KNNR 5 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg - Słup stalowy ocynkowany 8-kątny ,wys. 6m, grubość blachy 4 mm | 6 | szt
|  | 1001-010-020 | krotność = 1,00
34. | ST p. 5.9. | KNNR 5 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300 kg - Słup stalowy ocynkowany 8-kątny, wys. 9m, gr. blachy 4 mm | 24 | szt
|  | 1001-020-020 | krotność = 1,00
35. | ST p. 5.9. | KNNR 5 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie - Wysięgnik 1-R | 20 | szt
|  | 1002-010-020 | krotność = 1,00
36. | ST p. 5.9. | KNNR 5 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie - Wysięgnik 2-R | 4 | szt
|  | 1002-020-020 | krotność = 1,00
37. | ST p. 5.9. | KNR 7-12 | Malowanie pędzlem słupów o średnicy zewnętrznej do 219 mm do wys. 0,4 m emalią poliuretanową, ogólnego stosowania - ANALOGIA | 15 | m2
|  | 0214-05-050 | krotność = 1,00
38. | ST p. 5.9. | KNR 5-10 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup - Przewody YDY 3x2,5 mm2, R=1,2 | 327 | m
|  | 1004-01-040 | krotność = 1,00
39. | ST p. 5.8. | KNNR 5 | Podłączanie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce - YDY 3x2,5 | 68 | szt
|  | 1203-090-020 | krotność = 1,00
40. | ST p. 5.9. | KNR 4-03 | Montaż wkładek topikowych na prąd znamionowy do 25 A | 34 | szt
|  | 0305-01-020 | krotność = 1,00
41. | ST p. 5.9. | KNNR 5 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach - Oprawy LED - Specyfikacja opraw zgodnie z opisem technicznym | 28 | szt
|  | 1004-010-020 | krotność = 1,00
42. | ST p. 5.9. | KNNR 5 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach - Oprawy LED do przejść dla pieszych - Specyfikacja opraw zgodnie z opisem technicznym | 6 | szt
|  | 1004-010-020 | krotność = 1,00
43. | ST p. 5.9. | KNR 13-25 | Montaż tabliczki informacyjnej - analogia malowanie tabliczki opisowej | 30 | szt
|  | 1101-04-020 | krotność = 1,00
44. | ST p. 5.10 |  | Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia ciągu | 1 | kpl
|  | AW-090 | pieszego przez niezależna jednostkę lub firmę specjalizującą
się w wykonywaniu pomiarów parametrów
świetlnych wraz z pokryciem wszystkich niezbędnych
kosztów z tym związanych - pomiar pierwszy
krotność = 1,00
45. | ST p. 5.10. | KNNR 5 | Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach - YAKY 4x35 | 30 | odcinek
|  | 1302-030-101 | krotność = 1,00
46. | ST p. 5.10. | KNNR 5 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie | 34 | pomiar
|  | 1301-010-108 | krotność = 1,00
47. | ST p. 5.10. | KNNR 5 | Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | 1 | szt
|  | 1304-010-020 | krotność = 1,00
48. | ST p. 5.10. | KNNR 5 | Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar | 7 | szt
|  | 1304-020-020 | krotność = 1,00
49. | ST p. 5.10. | KNNR 5 | Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy | 1 | szt
|  | 1304-050-020 | krotność = 1,00
50. | ST p. 5.10. | KNNR 5 | Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar | 29 | szt
|  | 1304-060-020 | krotność = 1,00
51. | ST p. 5.3. |  | Obsługa geodezyjna | 1 | kpl
|  | AW-090 | krotność = 1,00
52. | ST p. 8. |  | Dokumentacja powykonawcza | 1 | kpl
|  | AW-090 | krotność = 1,00