## Arkusz1
Przedmiar
Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | KNR-W 2-01 0119-0100 D-00.00.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczowej | km |  | 0,600
|  | 0,6 | km | 0,600
2 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE
2.1 | KNR-W 2-01 0203-0200 D-03.02.01 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu o grubości warstwy do 10 cm z transportem samochodami na wysypisko | m3 |  | 46,200
|  | 46,2 | m3 | 46,200
2.2 | KNNR 1 0203-0200 D-03.02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (kanały deszczowe, studnie) Kanały deszczowe - gł. do 3,0m: [(48,5*1,1*1,89)+(14,5*1,1*1,46)+(94,5*1,1*1,99)+(96*1,1*1,73)+(1 41*1,1*2,95)+(13*1,1*2,12)+(2,5*1*1,31)+(5,5*1*1,37)+(31*1*1,29) +(45,5*1*1,33)+(73,5*1*1,56)+(20,5*1*1,34)]+[(3*3*3*2,12)+(3*3*1* 1,75)+(3*3*4*2,24)+(3*3*3*1,88)+(3*3*4*2,89)+(2,1*2,1*45*2,41)] = 2 039,50*0,8 = 1 631,60 | m3 |  | 1 631,600
|  | 1631,6 | m3 | 1 631,600
2.3 | KNNR 1 0203-0200 D-03.02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Studnia - gł. powyżej 3,0m: 3*3*1*4,39 = 39,51*0,8 = 31,61 | m3 |  | 31,610
|  | 31,61 | m3 | 31,610
2.4 | KNNR 1 0201-0400 D-03.02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (odwodnienie liniowe ACO) 1,635*0,505*76,5 = 63,16*0,8 = 50,53 | m3 |  | 50,530
|  | 50,53 | m3 | 50,530
2.5 | KNNR 1 0307-0400 D-03.02.01 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. III-IV (kanały deszczowe, studnie) 2 039,5*0,2 = 407,90 | m3 |  | 407,900
|  | 407,9 | m3 | 407,900
2.6 | KNNR 1 0307-0600 D-03.02.01 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. III-IV (studnia) 39,51*0,2 = 7,90 | m3 |  | 7,900
|  | 7,9 | m3 | 7,900
2.7 | KNNR 1 0307-0400 D-03.02.01 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. I-II (odwodnienie liniowe ACO) 63,16*0,2 = 12,63 | m3 |  | 12,630
|  | 12,63 | m3 | 12,630
2.8 | KNNR 1 0208-0200 D-03.02.01 | Transport gruntu kat. I-IV samochodami samowyładowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 |  | 2 142,170
|  | 2142,17 | m3 | 2 142,170
2.9 | KNNR 1 0318-0300 D-03.02.01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych , szer. 08-2,5m, głęb. do 3,0m w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym (podsypka) | m3 |  | 106,830
|  | 106,83 | m3 | 106,830
2.10 | KNNR 1 0214-0200 D-03.02.01 | Zasypywanie wraz z zagęszczeniem wykopów podłuznych, punktowych, obiektowych spycharkami gąsienicowym w gruncie kat. III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami | m3 |  | 2 035,340
|  | 2035,34 | m3 | 2 035,340
2.11 | KNNR 1 0313-0100 D-03.02.01 | Umocnienie ścian wykopów wąskprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy skrzyniowej (BOKS); ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV (48,5*2*1,89)+(14,5*2*1,46)+(94,5*2*1,99)+(96*2*1,73)+(141*2*2,9 5)+(13*2*2,12)+(2,5*2*1,31)+(5,5*2*1,37)+(31*2*1,29)+(45,5*2*1,3 3)+(73,5*2*1,56)+(20,5*2*1,34) = 2 327,85 | m2 |  | 2 327,850
|  | 2327,85 | m2 | 2 327,850
2.12 | KNNR 1 0315-0400 D-03.02.01 | Umocnienie ścian wykopów wąskprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy skrzyniowej (BOKS); na gł. do 3,0 m pod komory przeciskowe, studzienki, separator itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką (3*4*3*2,12)+(3*4*1*1,75)+(3*4*4*2,24)+(3*4*3*1,88)+(3*4*4*2,89) +(2,1*4*45*2,41) = 1 322,22 | m2 |  | 1 322,220
|  | 1322,22 | m2 | 1 322,220
2.13 | KNNR 1 0315-0500 D-03.02.01 | Umocnienie ścian wykopów wąskprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy skrzyniowej (BOKS); na gł. do 6,0 m pod komory przeciskowe, studzienki, separator itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką 3*4*1*4,39 = 52,68 | m2 |  | 52,680
Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 52,68 | m2 | 52,680
2.14 | KNNR 1 0502-0100 D-03.02.01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntem rodzimym kat. I-III | m2 |  | 46,200
|  | 46,2 | m2 | 46,200
2.15 | KNR-W 2-01 0510-0100 D-06.01.01 | Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm z dowozem z odl. 5km | m2 |  | 46,200
|  | 46,2 | m2 | 46,200
3 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAŻOWE
3.1 | KNNR 4 1411-0100 D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm pod kanały sanitarne i studnie [(48,5*1,1*0,1)+(14,5*1,1*0,1)+(94,5*1,1*0,1)+(96*1,1*0,1)+(141*1, 1*0,1)+(13*1*0,1)]+[(2,5*1*0,1)+(5,5*1*0,1)+(31*1*0,1)+(45,5*1*0,1) +(73,5*1*0,1)+(20,5*1*0,1)] +(3*3*16*0,1) = 77,07 | m3 |  | 77,070
|  | 77,07 | m3 | 77,070
3.2 | KNNR 4 1411-0200 D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm pod wpusty 2,1*2,1*45*0,15 = 29,76 | m3 |  | 29,760
|  | 29,76 | m3 | 29,760
3.3 | KNNR 4 1411-0100 D-03.02.01 | Analogia- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka kanałów [(48,5*1,1*1,89)-(3,14*0,1575*0,1575*48,5)]+[(14,5*1,1*1,46)- (3,14*0,1575*0,1575*14,5)]+[(94,5*1,1*1,99)- (3,14*0,1575*0,1575*94,5)]+[(96*1,1*1,73)- (3,14*0,1575*0,1575*96)]+[(141*1,1*2,95)- (3,14*0,1575*0,1575*141)]+[(13*1,1*2,12)- (3,14*0,1575*0,1575*13)]+[(2,5*1*1,31)- (3,14*0,1*0,1*2,5)]+[(5,5*1*1,37)-(3,14*0,1*0,1*5,5)]+[(31*1*1,29)- (3,14*0,1*0,1*31)]+[(45,5*1*1,33)- (3,14*0,1*0,1*45,5)]+[(73,5*1*1,56)- (3,14*0,1*0,1*73,5)]+[(20,5*1*1,34)-(3,14*0,1*0,1*20,5)] = 1 217,59 | m3 |  | 1 217,590
|  | 1217,59 | m3 | 1 217,590
3.4 | KNNR 4 1411-0100 D-03.02.01 | Analogia- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka studni [(3*3*2,3*18)-(3,14*0,5*0,5*2,3*18)]+[(2,1*2,1*2,26*45)- (3,14*0,25*0,25*2,26*45)] = 768,64 | m3 |  | 768,640
|  | 768,64 | m3 | 768,640
3.5 | KNNR 4 1308-0500 D-03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | m |  | 407,500
|  | 407,5 | m | 407,500
3.6 | KNNR 4 1308-0300 D-03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m |  | 217,500
|  | 217,5 | m | 217,500
3.7 | KNNR 4 1308-0300 D-03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - rura spadowa | m |  | 16,500
|  | 16,5 | m | 16,500
3.8 | KNNR 4 1321-0500 D-03.02.01 | Kształtki PCV - przyłącze siodłowe fi 400/200 mm | szt. |  | 5,000
|  | 5 | szt. | 5,000
3.9 | KNNR 4 1321-0500 D-03.02.01 | Kształtki PCV - przyłącze siodłowe fi 315/200 mm | szt. |  | 15,000
|  | 15 | szt. | 15,000
3.10 | KNNR 4 1321-0500 D-03.02.01 | Kształtki PCV - kolano fi 200/90 stopni | szt. |  | 2,000
|  | 2 | szt. | 2,000
3.11 | KNNR 4 1321-0500 D-03.02.01 | Kształtki PCV - kolano fi 200/45 stopni | szt. |  | 36,000
|  | 36 | szt. | 36,000
3.12 | KNNR 4 1424-0200 D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu | szt. |  | 31,000
|  | 31 | szt. | 31,000
3.13 | KNNR 4 1424-0200 D-03.02.01 | Studzienki ściekowe krawęznikowo-jezdniowe o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu | szt. |  | 1,000
Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 1 | szt. | 1,000
3.14 | KNNR 4 1424-0200 D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z osadnikiem i syfonem | szt. |  | 11,000
|  | 11 | szt. | 11,000
3.15 | KNR 4-05 0411-0100 D-03.02.01 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500mm z osadnikiem i syfonem | kpl. |  | 15,000
|  | 15 | kpl. | 15,000
3.16 | KNR 2-31 0606-0100 KALKULACJA WŁASNA D-03.02.01 | Ułożenie odwodnienia liniowego ACO DRAIN Multiline V200 - kanał z rusztem ze stali ocynkowanej, klasa obciążenia D400 dł. zbudowy 1,0m | m |  | 76,500
|  | 76,5 | m | 76,500
3.17 | KNR 2-31 0606-0100 D-03.02.01 | Ułożenie odwodnienia liniowego ACO DRAIN Multiline V200 - skrzynka odpływowa O200 z koszem osadczym, z wyżłobieniem do bocznego przyłączenia | m |  | 2,000
|  | 2 | m | 2,000
3.18 | KNNR 4 1407-0200 D-03.02.01 | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m | m2 |  | 12,320
|  | 12,32 | m2 | 12,320
3.19 | KNNR 4 1430-0100 D-03.02.01 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 |  | 16,570
|  | 16,57 | m3 | 16,570
3.20 | KNNR 2 0604-0200 D-03.02.01 | Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych , dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na gorąco z zagruntowaniem podłoza roztworem asfaltowym, z papy: asfaltowej na takturze, izoloacyjnej | m2 |  | 24,650
|  | 24,65 | m2 | 24,650
3.21 | KNNR 4 1408-0100 D-03.02.01 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - podłoże pod płytę fundamentową C12/15 studni | m3 |  | 1,270
|  | 1,27 | m3 | 1,270
3.22 | KNNR 4 1407-0100 D-03.02.01 | Deskowanie podłoża i płyty fundamentowej pod studzienki i wpusty | m2 |  | 98,240
|  | 98,24 | m2 | 98,240
3.23 | KNNR 4 1408-0100 D-03.02.01 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - podłoże pod płytę fundamentową C12/15 studni | m3 |  | 9,820
|  | 9,82 | m3 | 9,820
3.24 | KNNR 4 1407-0100 D-03.02.01 | Deskowanie podłoża pod ławę pod odwodnienie liniowe | m2 |  | 48,580
|  | 48,58 | m2 | 48,580
3.25 | KNNR 4 1408-0100 D-03.02.01 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - ława pod odownienie liniowe | m3 |  | 24,530
|  | 24,53 | m3 | 24,530
3.26 | KNR 4-02 0208-0200 D-03.02.01 | Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o pow. do 0,05m3 i grubości ponad 15cm | msc |  | 3,000
|  | 3 | msc | 3,000
3.27 | KNR 4-02 0208-0200 D-03.02.01 | Analogia - przejścia przez ściany komór tulejami - projektowanym kanałem deszczowym O300 | msc |  | 1,000
|  | 1 | msc | 1,000
3.28 | KNNR 4 1427-0600 D-03.02.01 | Przejścia przez ściany komór tulejami - projektowanym kanałem deszczowym O200 | szt. |  | 3,000
|  | 3 | szt. | 3,000
3.29 | KNR 4-05 2119-0300 D-03.02.01 | Mechaniczne czyszczenie studzienek i przykanalików | kpl. |  | 30,000
|  | 30 | kpl. | 30,000
3.30 | KNNR 4 1210-0100 D-03.02.01 | Analogia - wyłączenie z eksploatacji kanałów poprzez wypełnienie odcinków kanału pianobetonem | m3 |  | 2,330
Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 2,33 | m3 | 2,330
3.31 | KNNR 4 1415-0500 D-03.02.01 | Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowychz betonu C35/45 w gotowych wykopach O1200mm i gł. 3,0m, kręgi łączone na uszczelki, krąg denny i kineta wykonany fabrycznie z zamontowanymi fabrycznie szczelnymi przejściami oraz stopniami i włazem 40T | szt. |  | 1,000
|  | 1 | szt. | 1,000
3.32 | KNNR 4 1415-0502 D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych,wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1200 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości | szt. |  | 1,500
|  | 1,5 | szt. | 1,500
3.33 | KNNR 4 1414-0500 D-03.02.01 | Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowychz betonu C35/45 w gotowych wykopach O1000mm i gł. 3,0m, kręgi łączone na uszczelki, krąg denny i kineta wykonany fabrycznie z zamontowanymi fabrycznie szczelnymi przejściami oraz stopniami i włazem 40T | szt. |  | 15,000
|  | 15 | szt. | 15,000
3.34 | KNNR 4 1414-0502 D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych,wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości | szt. |  | - 15,000
|  | - 15 | szt. | - 15,000
3.35 | KNNR 1 0529-0100 D-03.02.01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,00m | kpl. |  | 3,000
|  | 3 | kpl. | 3,000
3.36 | KNNR 1 0529-0600 D-03.02.01 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,00m | kpl. |  | 3,000
|  | 3 | kpl. | 3,000
3.37 | KNNR 1 0527-0100 D-03.02.01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,00m | kpl. |  | 6,000
|  | 6 | kpl. | 6,000
3.38 | KNNR 1 0527-0600 D-03.02.01 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,00m | kpl. |  | 6,000
|  | 6 | kpl. | 6,000
3.39 | KNR 2-05 0210-0100 D-03.02.01 | Wykonanie kładek dla pieszych w miejscach istniejących ciągów komunikacyjnych | element |  | 3,000
|  | 3 | element | 3,000
4 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI
4.1 | KNR 2-31 0802-0700 D-03.02.01 | Rozbiorka podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie gr. 20cm | m2 |  | 494,650
|  | 494,65 | m2 | 494,650
4.2 | KNR 2-31 0813-0400 D-03.02.01 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm | m |  | 2,430
|  | 2,43 | m | 2,430
4.3 | KNR 2-31 0812-0300 D-03.02.01 | Rozebranie ław pod krawężnik z oporem | m3 |  | 0,120
|  | 0,12 | m3 | 0,120
4.4 | KNR 2-31 0814-0200 D-03.02.01 | Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej wynikające z budowy kanalizacji w chodniku | m |  | 148,350
|  | 148,35 | m | 148,350
4.5 | KNR 2-31 0807-0100 D-03.02.01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - materiał do ponownego wykorzystania | m2 |  | 220,340
|  | 220,34 | m2 | 220,340
4.6 | KNR 4-04 1103-0100 D-03.02.01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody | m3 |  | 2,870
|  | 2,87 | m3 | 2,870
4.7 | KNR 4-04 1103-0400 D-03.02.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki w miejsce pozyskane przez Wykonawcę | m3 |  | 2,870
|  | 2,87 | m3 | 2,870
5 |  | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
5.1 | N.Z. 2-31U 0007-0200 D-03.02.01 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 8 cm | m |  | 14,500
|  | 14,5 | m | 14,500
5.2 | KNNR 6 0801-0200 D-03.02.01 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego gr. Warstwy 15 cm | m2 |  | 22,000
|  | 22 | m2 | 22,000
5.3 | KNNR 6 0801-0400 D-03.02.01 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gr. Podbudowy 15 cm | m2 |  | 22,000
|  | 22 | m2 | 22,000
5.4 | KNNR 6 0802-0400 D-03.02.01 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 8 cm | m2 |  | 22,000
|  | 22 | m2 | 22,000
5.5 | KNNR 6 0806-0200 D-03.02.01 | Rozebranie krawężników betonowych, ułozonych na podsypce cementowo piaskowej | m |  | 3,000
|  | 3 | m | 3,000
5.6 | KNR 2-31 0812-0300 D-03.02.01 | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki | m3 |  | 0,200
|  | 0,2 | m3 | 0,200
5.7 | KNR 4-04 1102-0400 D-03.02.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki w miejsce pozyskane przez Wykonawcę wraz z kosztami utylizacji | m3 |  | 8,750
|  | 8,75 | m3 | 8,750
5.8 | KNR 2-31 0103-0400 D-03.02.01 | Profilowanie i zgęszczanie ręczne podłoża pod wasrtwy konstrukcyjne nawierachni w gruncie kat. II-IV | m2 |  | 22,000
|  | 22 | m2 | 22,000
5.9 | KNNR 6 1005-0100 D-03.02.01 | Ręczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych | m2 |  | 22,000
|  | 22 | m2 | 22,000
5.10 | KNNR 6 1005-0600 D-03.02.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu | m2 |  | 44,000
|  | 44 | m2 | 44,000
5.11 | KNNR 6 1005-0700 D-03.02.01 | Skropienie nawierzchni drogowych nieulepszonych asfaltem | m2 |  | 22,000
|  | 22 | m2 | 22,000
5.12 | KNNR 6 1005-0700 D-03.02.01 | Skropienie nawierzchni drogowych ulepszonych asfaltem | m2 |  | 44,000
|  | 44 | m2 | 44,000
5.13 | KNR 2-31 0114-0500 D-03.02.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamnego - tłucznia, warswta dolna gr. 20 cm | m2 |  | 22,000
|  | 22 | m2 | 22,000
5.14 | KNNR 6 0111-0201 D-03.02.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu Rm=5,0 MPA wraz z pielęgnacją, gr. 15 cm | m2 |  | 22,000
|  | 22 | m2 | 22,000
5.15 | KNR 2-31 0110-0100 D-03.02.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno asfaltowej AC 22P dowożonej z odległosci do 5 km, grubość po zagęszczeniu 7 cm | m2 |  | 22,000
|  | 22 | m2 | 22,000
5.16 | KNR 2-31 0110-0100 D-03.02.01 | Wykonanie warswty wiążącej z AC16W gr. 9 cm z dowozem z odległosci do 5 km | m2 |  | 22,000
|  | 22 | m2 | 22,000
5.17 | KNNR 6 0309-0201 D-03.02.01 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8 dowożonej z odległości do 5 km, grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 |  | 22,000
|  | 22 | m2 | 22,000
Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
5.18 | KNR 2-31 0403-0300 D-03.02.01 | Ustawienie krawęzników betonowych o wymiarze 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu | m |  | 3,000
|  | 3 | m | 3,000
5.19 | KNR-W 2-01 0510-0100 D-06.01.01 | Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm z dowozem z odl. 5km | m2 |  | 3,000
|  | 3 | m2 | 3,000